## Define
Warning
Bug
OK

## Đăng nhập
Usecase | Đăng nhập
Ngày | 2022-04-02
Người Test | Phạm Ngọc Nguyên
(Nơi đặt màn hình chính) | [7 empty] | (Màn hình phụ 1) | (Màn hình phụ 2) | (Màn hình phụ 3)
| Tester nhập |  |  |  |  | Dev nhập
STT | Case Study | Status | Desciprtion | Bug Date | Tester | Fix Date | Dev
1 | Đăng nhập | OK | Nhập Name và password => Sai thông tin => Thông báo "Sai thông tin đăng nhập hoặc tài khoản đã bị khoá!" |  | Võ Thanh Tú
2 | Quên mật khẩu | OK | Khi đăng nhập dưới quyền quản lý hoặc nhân viên => Thông báo "Xin liên hệ Admin để giải quyết!" |  | Võ Thanh Tú
3 | Đăng nhập | Bug | Đăng nhập dưới quyền quản lý/ admin | 2022-05-10 | Võ Thanh Tú |  | Võ Thanh Tú
4 |  | Warning
5 |  | Warning
6 |  | Warning
7 |  | Warning
8 |  | Warning
9 |  | Warning
10 |  | Warning
11 |  | Warning
12 |  | Warning
13 |  | Warning
14 |  | Warning
15 |  | Warning
16 |  | Warning
17 |  | Warning
18 |  | Warning
19 |  | Warning
20 |  | Warning
21 |  | Warning
22 |  | Warning
23 |  | Warning
24 |  | Warning
25 |  | Warning

## Đổi mật khẩu
Usecase | Đổi mật khẩu
Ngày | 2022-04-06
Người Test | Phạm Ngọc Nguyên
(Nơi đặt màn hình chính) | [7 empty] | (Màn hình phụ 1) | (Màn hình phụ 2) | (Màn hình phụ 3)
| Tester nhập |  |  |  |  | Dev nhập
STT | Case Study | Status | Desciprtion | Bug Date | Tester | Fix Date | Dev
1 | Đổi mật khẩu | OK | Không nhập mật khẩu cũ => Thông báo "Mật khẩu cũ nhập sai!" |  | Phạm Ngọc Nguyên
2 | Đổi mật khẩu | OK | Không nhập mật khẩu mới => Thông báo "Mật khẩu mới không khớp!" |  | Phạm Ngọc Nguyên
3 |  | Warning
4 |  | Warning
5 |  | Warning
6 |  | Warning
7 |  | Warning
8 |  | Warning
9 |  | Warning
10 |  | Warning
11 |  | Warning
12 |  | Warning
13 |  | Warning
14 |  | Warning
15 |  | Warning
16 |  | Warning
17 |  | Warning
18 |  | Warning
19 |  | Warning
20 |  | Warning
21 |  | Warning
22 |  | Warning
23 |  | Warning
24 |  | Warning
25 |  | Warning

## Quản lý khách hàng
Usecase | Quản lý khách hàng
Ngày
Người Test | Phạm Ngọc Nguyên
(Nơi đặt màn hình chính) | [7 empty] | (Màn hình phụ 1) | (Màn hình phụ 2) | (Màn hình phụ 3)
| Tester nhập |  |  |  |  | Dev nhập
STT | Case Study | Status | Desciprtion | Bug Date | Tester | Fix Date | Dev
1 | Tìm khách hàng | OK | Hiển thị tất cả khách hàng có thông tin được nhập trên thanh tìm kiếm theo Mã KH, Họ đệm, Tên, Giới tính hoặc Tổng chi tiêu |  | Phạm Ngọc Nguyên
2 | Thêm khách hàng | OK | Không nhập Tên => Thông báo "Không được để trống tên!" |  | Phạm Ngọc Nguyên
3 | Thêm khách hàng | OK | Không chọn giới tính => Thông báo "Hãy chọn giới tính!" |  | Phạm Ngọc Nguyên
4 | Thêm khách hàng | Bug | Nhập đủ tất cả thông tin (Họ đệm, Tên, Giới tính) nhưng thông báo "Thêm thất bại" | 2022-06-15 | Phạm Ngọc Nguyên |  | Võ Thanh Tú
5 | Sửa khách hàng | OK | Chọn khách hàng muốn sửa => Chỉnh sửa thông tin => Nhấn nút "Lưu" => Thông báo "Sửa thành công!" |  | Phạm Ngọc Nguyên
6 | Xoá khách hàng | OK | Chọn khách hàng muốn xoá => Nhấn nút "Xoá" => Thông báo "Xoá thành công!" |  | Phạm Ngọc Nguyên
7 |  | Warning
8 |  | Warning
9 |  | Warning
10 |  | Warning
11 |  | Warning
12 |  | Warning
13 |  | Warning
14 |  | Warning
15 |  | Warning
16 |  | Warning
17 |  | Warning
18 |  | Warning
19 |  | Warning
20 |  | Warning
21 |  | Warning
22 |  | Warning
23 |  | Warning
24 |  | Warning
25 |  | Warning

## Quản lý khuyến mãi
Usecase | Quản lý khuyến mãi
Ngày | 2022-06-15
Người Test | Phạm Ngọc Nguyên
(Nơi đặt màn hình chính) | [7 empty] | (Màn hình phụ 1) | (Màn hình phụ 2) | (Màn hình phụ 3)
| Tester nhập |  |  |  |  | Dev nhập
STT | Case Study | Status | Desciprtion | Bug Date | Tester | Fix Date | Dev
1 | Thêm khuyến mãi | OK | Không nhập "Tên chương trình" => Thông báo "Hãy nhập tên chương trình khuyến mãi!" |  | Phạm Ngọc Nguyên
2 | Thêm khuyến mãi | OK | Không nhập "Phần trăm giảm" => Thông báo "Hãy nhập số nguyên hợp lệ!" |  | Phạm Ngọc Nguyên
3 | Thêm khuyến mãi | OK | Không nhập "Điều kiện (>x)" => Thông báo "Hãy nhập số nguyên hợp lệ!" |  | Phạm Ngọc Nguyên
4 | Thêm khuyến mãi | Bug | Nhập đủ tất cả thông tin khuyến mãi => Thông báo "Thêm mới thất bại" | 2022-06-15 | Phạm Ngọc Nguyên |  | Võ Thanh Tú
5 | Sửa khuyến mãi | OK | Chọn khuyến mãi cần sửa => Nhấn nút "Sửa" => Thông báo "Sửa thành công!" |  | Phạm Ngọc Nguyên
6 |  | Warning
7 |  | Warning
8 |  | Warning
9 |  | Warning
10 |  | Warning
11 |  | Warning
12 |  | Warning
13 |  | Warning
14 |  | Warning
15 |  | Warning
16 |  | Warning
17 |  | Warning
18 |  | Warning
19 |  | Warning
20 |  | Warning
21 |  | Warning
22 |  | Warning
23 |  | Warning
24 |  | Warning
25 |  | Warning

## Quản lý bán hàng
Usecase | Quản lý bán hàng
Ngày | 2022-05-19
Người Test | Phạm Ngọc Nguyên
(Nơi đặt màn hình chính) | [7 empty] | (Màn hình phụ 1) | (Màn hình phụ 2) | (Màn hình phụ 3)
| Tester nhập |  |  |  |  | Dev nhập
STT | Case Study | Status | Desciprtion | Bug Date | Tester | Fix Date | Dev
1 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | OK | Click chọn sản phẩm ở Danh sách sản phẩm => Có hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm |  | Phạm Ngọc Nguyên
2 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | OK | Click chọn sản phẩm ở Danh sách sản phẩm => Có hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm => Nhấn thêm vào giỏ => Sản phẩm được thêm KHÔNG được hiển thị ở Giỏ hàng | 2022-05-19 | Phạm Ngọc Nguyên | 2022-05-21 | Võ Thanh Tú
3 | Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng | OK | Click chọn sản phẩm ở Giỏ hàng = > Nhấn nút "Xoá" |  | Phạm Ngọc Nguyên
4 | Xuất hoá đơn | OK | Khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tiến hành xuất hoá đơn. Chuyển tới màn hình Chi tiết hoá đơn khi nhấn nút " Xuất hoá đơn" ở màn hình Bán hàng |  | Phạm Ngọc Nguyên
5 | Xuất hoá đơn | OK | Khi khách hàng chưa tồn tại, nhấn nút "…" => chuyển đến màn hình Thêm khách hàng sau khi nhấn nút "Thêm khách" |  | Phạm Ngọc Nguyên
6 | Xuất hoá đơn | OK | Nhấn nút "…" để chọn mã giảm giá |  | Phạm Ngọc Nguyên
7 | Xuất hoá đơn | OK | Sau khi nhấn nút "Thanh toán" sẽ xuất hiện hoá đơn trên màn hình Chi tiết hoá đơn |  | Phạm Ngọc Nguyên
8 | Xuất hoá đơn | OK | Sau khi in hoá đơn, tuỳ chỉnh kiểu in cho phù hợp => tiến hành xuất file và in hoá đơn |  | Phạm Ngọc Nguyên
9 |  | Warning
10 |  | Warning
11 |  | Warning
12 |  | Warning
13 |  | Warning
14 |  | Warning
15 |  | Warning
16 |  | Warning
17 |  | Warning
18 |  | Warning
19 |  | Warning
20 |  | Warning
21 |  | Warning
22 |  | Warning
23 |  | Warning
24 |  | Warning
25 |  | Warning

## Usecase1
Usecase | Quản lý khách hàng
Ngày
Người Test | Phạm Ngọc Nguyên
(Nơi đặt màn hình chính) | [7 empty] | (Màn hình phụ 1) | (Màn hình phụ 2) | (Màn hình phụ 3)
| Tester nhập |  |  |  |  | Dev nhập
STT | Case Study | Status | Desciprtion | Bug Date | Tester | Fix Date | Dev
1 |  | Warning
2 |  | Warning
3 |  | Warning
4 |  | Warning
5 |  | Warning
6 |  | Warning
7 |  | Warning
8 |  | Warning
9 |  | Warning
10 |  | Warning
11 |  | Warning
12 |  | Warning
13 |  | Warning
14 |  | Warning
15 |  | Warning
16 |  | Warning
17 |  | Warning
18 |  | Warning
19 |  | Warning
20 |  | Warning
21 |  | Warning
22 |  | Warning
23 |  | Warning
24 |  | Warning
25 |  | Warning

## Usecase2
Usecase | Quản lý khách hàng
Ngày
Người Test | Phạm Ngọc Nguyên
(Nơi đặt màn hình chính) | [7 empty] | (Màn hình phụ 1) | (Màn hình phụ 2) | (Màn hình phụ 3)
| Tester nhập |  |  |  |  | Dev nhập
STT | Case Study | Status | Desciprtion | Bug Date | Tester | Fix Date | Dev
1 |  | Warning
2 |  | Warning
3 |  | Warning
4 |  | Warning
5 |  | Warning
6 |  | Warning
7 |  | Warning
8 |  | Warning
9 |  | Warning
10 |  | Warning
11 |  | Warning
12 |  | Warning
13 |  | Warning
14 |  | Warning
15 |  | Warning
16 |  | Warning
17 |  | Warning
18 |  | Warning
19 |  | Warning
20 |  | Warning
21 |  | Warning
22 |  | Warning
23 |  | Warning
24 |  | Warning
25 |  | Warning